Приложение 1

к Решению Екатеринбургской

городской Думы

от 8 апреля 2021 года № \_\_

**Информация**

**«О ходе реализации Муниципальной программы**

**«Создание новых мест в общеобразовательных организациях муниципального образования «город Екатеринбург» на 2016–2025 годы**

**в 2020 году»**

Работа, направленная на развитие сети общеобразовательных организаций, ведется в городе Екатеринбурге уже много лет. В среднем в период с 2008 по 2015 год строилось, реконструировалось по 1-2 школы ежегодно.

В настоящее время в городе Екатеринбурге функционируют 162 муниципальные общеобразовательные организации, из них:

более 100 школ работают в 2 смены;

большая часть зданий построены более 50 лет назад и имеют высокую степень износа.

В общеобразовательных организациях города Екатеринбурга обучается более 173 000 школьников (ежегодный прирост составляет 7-8 тысяч человек), из них во вторую смену учится 55 000 детей (каждый третий школьник).

По прогнозам Департамента образования Администрации города Екатеринбурга, в 2025 году в школах города Екатеринбурга будет обучаться 200 тысяч детей. При этом в Екатеринбурге есть особые территории – недавно застроенные районы, где инфраструктура не развита совсем или только начинает развиваться.

Согласно федеральной программе «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях на 2016–2025 годы», утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 октября 2015 года
№ 2145-р, к 2025 году планируется осуществить перевод всех школьников на односменное обучение и провести ремонт всех школ с уровнем износа более 50 %.

Для достижения поставленной задачи на территории муниципального образования «город Екатеринбург» необходимо построить порядка 35 новых зданий на 25 000 новых мест (на эти цели требуется 25 млрд руб.), провести реконструкцию 20 зданий на 15 000 мест (12 млрд руб.) и провести капитальный ремонт 80 зданий общеобразовательных организаций (20 млрд руб.). Капитальный ремонт является самой важной задачей для поддержания существующей сети общеобразовательных организаций, износ которой на сегодня приближается к критичным отметкам. Ежегодно на капитальный ремонт необходимо выделять порядка 10 млрд руб., что на сегодняшний день является неподъемной суммой для городского бюджета.

С 2016 года в городе Екатеринбурге реализуется Муниципальная программа «Создание новых мест в общеобразовательных организациях муниципального образования «город Екатеринбург» на 2016–2025 годы, утвержденная Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 15 июня 2016 года
№ 1188 (далее – Муниципальная программа), подготовленная на основе следующих документов:

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 октября 2015 года № 2145-р «О программе «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016–2025 годы»;

Постановление Правительства Свердловской области от 24 октября 2013 года № 1296-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года»;

Постановление Правительства Свердловской области от 25 января 2016 года № 53-ПП «Об утверждении государственной программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016–2025 годы».

За время действия Муниципальной программы были проведены следующие мероприятия:

в 2016 году построено и введено в эксплуатацию первое здание муниципального автономного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы (далее – МАОУ СОШ) № 23 на 1 000 мест в микрорайоне Академическом;

в 2017 году проведен капитальный ремонт зданий 3 школ, построено второе здание школы № 23 на 1 000 мест, а также образовательный центр в микрорайоне Мичуринском (школа и детский сад);

в 2018 году был проведен капитальный ремонт здания начальной школы МАОУ СОШ № 134 на 300 мест в Кировском районе города Екатеринбурга;

в 2019 году завершилась реконструкция одной из старейших школ Екатеринбурга – муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения (далее – МБОУ) СОШ № 1 и проведен капитальный ремонт МБОУ СОШ № 49;

в 2020 году завершено строительство:

школы № 79 в микрорайоне Академическом;

школы № 215 в микрорайоне Солнечном;

второго корпуса школы № 181 в микрорайоне Краснолесье.

Завершен капитальный ремонт:

школы № 81 в Орджоникидзевском районе города Екатеринбурга;

школы № 43 в Кировском районе города Екатеринбурга.

За период реализации Муниципальной программы с 2016 по 2020 год было израсходовано около 9 млрд руб., из них:

2,8 млрд руб. (31 %) – средства бюджета города Екатеринбурга;

6,2 млрд руб. (69 %) – средства областного и федерального бюджетов (пропорция ежегодно меняется от 14 % к 86 % до 43 % к 57 %);

создано 10 000 мест в школах, построено 9 школ, 8 школ капитально отремонтировано.

В 2021 году планируется создать 3 400 мест за счет:

строительства 3 новых школ (ул. Блюхера, ул. Народной Воли,
ул. Фрезеровщиков);

введения в эксплуатацию школы № 80 (с 1 сентября 2021 года);

возвращения в муниципальную сеть здания, расположенного по ул. Феофанова (микрорайон Широкая Речка);

строительства нового корпуса школы № 115 (Орджоникидзевский район);

проведения ремонтных работ в школе № 179 (Железнодорожный район, пос. Северка).

На период реализации Муниципальной программы с 2022 по 2024 год запланированы следующие мероприятия:

проведение капитального ремонта в:

МБОУ СОШ № 83 (пр. Седова, 46), школе по пер. Коломенскому и МАОУ СОШ № 30 (ул. Мамина-Сибиряка) – в 2022 году;

МБОУ СОШ № 24 (ул. Севастопольская, 1), МАОУ СОШ № 156 (ул. Эскадронная, 24), МАОУ СОШ № 69 (ул. Сакко и Ванцетти, 36) и МБОУ СОШ № 20 (ул. Инженерная, 44) – в 2023 году;

МАОУ СОШ № 60 (ул. Реактивная, 31), МАОУ СОШ № 68 (ул. Кировоградская, 40а), МБОУ СОШ № 72 (ул. Калинина, 48), МАОУ гимназия № 99 (ул. Баумана, 17) и МАОУ СОШ № 17 (ул. Белинского, 123) – в 2024 году;

строительство:

образовательного центра на ул. Верхнеуфалейской и школы в квартале № 10 микрорайона Академического – в 2022 году;

школы на ул. Рощинской, школы на ул. Советской, школы № 47 на
ул. Данилы Зверева и школ № 40, 41, 120 – в 2023 году;

школы на ул. Шейнкмана, школы вблизи МБУК ЕЦПКиО им. В.В. Маяковского, школы № 36, школы № 84 на ул. Звездной, школы № 102, школы № 183
на ул. Пехотинцев – в 2024 году.

В настоящее время решается вопрос строительства школ с привлечением частных инвестиций в рамках государственно-частного партнерства.

На сегодняшний день модель такого партнерства находится в стадии подготовки. Предположительно, сторонами партнерства будут выступать Правительство Свердловской области и концессионер. Ответственным органом выступит Министерство инвестиций и развития Свердловской области. Ответственным органом за эксплуатацию объектов после окончания строительства будет Администрация города Екатеринбурга.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга входит в состав рабочей группы по реализации государственно-частного партнерства (сроки пока не определены).

Риски и проблемы при реализации Муниципальной программы:

необходимо уточнить задачу по обучению всех школьников только в первую смену;

не определены ежегодные пропорции софинансирования, доля и объемы участия областного и федерального бюджетов;

лимиты финансирования определяются только в рамках текущего финансового года;

условие финансирования капитального ремонта – обязательное создание новых мест в отремонтированном здании (что не всегда представляется возможным);

объемы финансирования остаются на недостаточном уровне.

Предложения:

пролонгация действия федеральных и государственных программ по развитию образовательной инфраструктуры на период с 2025 по 2030 год;

определение пропорции участия различных уровней бюджета;

установление лимитов финансирования на 5 лет;

исключение требования о создании новых мест при капитальном ремонте;

рассмотрение возможности сохранения целевого показателя по обучению во вторую смену на уровне до 20 % детей.

Муниципальная программа «Создание новых мест в общеобразовательных организациях муниципального образования «город Екатеринбург» на 2016–2025 годы активно работает благодаря совместным усилиям города и региона, однако сохранение и наращивание темпов создания ключевых объектов социальной инфраструктуры невозможно без консолидации ресурсов бюджетов всех уровней.

| **№ п/п** | **Наименование объекта, адрес** | **Вид работ по капитальному ремонту** | **Финансирование,****тысяч рублей** | **Сроки****завершения работ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **бюджет****города**  | **областной бюджет** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | МБОУ СОШ № 81 (550 мест),ул. Избирателей, 68  | оплата работ, выполненных в 2019 году | 3 020,6 | - | выполнено, акты от 25 декабря 2020 года |
| 2 | МАОУ СОШ № 43 (600 мест),ул. Академическая, 21 | оплата работ, выполненных в 2019 году | 12 844,1 | - | выполнено, акт от 29 декабря 2020 года |
| 3 | МБОУ СОШ № 25 (400 мест),ул. Феофанова, 10  | комплексный капитальный ремонт, включая обеспечение мебелью и оборудованием | 71 575,9  | 152 464,4 | выполнено, акт от 25 декабря 2020 года |
| 4 | МАОУ СОШ № 11 (200 мест),ул. Фестивальная, 25  | комплексный капитальный ремонт, включая обеспечение мебелью и оборудованием | 88 869,3  | - | выполнено, акт от 25 декабря 2020 года |
| 5 | МБОУ СОШ № 141 (700 мест),ул. Посадская, 75  | общие строительные работы, ограждение территории | 21 637,2  | - | выполнено, акт от 1 сентября 2020 года |
| 6 | СОШ № 33, (300 мест),пер. Коломенский, 3  | разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт на последующий период | 1 262,8 | - | выполнено, акт от 25 декабря 2020 года |
| МАОУ СОШ № 30 (200 мест), ул. Мамина-Сибиряка, 43 | 1 964,4 | - | выполнено, акт от 18 ноября 2020 года |
|  | МБОУ СОШ № 20, ул. Инженерная, 44 |  | 3 200,0  | - | в работе до апреля 2021 года |
| МАОУ СОШ № 69,ул. Сакко и Ванцетти, 36 | 2 160,0  | - | выполнено, акт от 25 декабря 2020 года |
| МБОУ СОШ № 24, ул. Севастопольская, 1 | 1 700,0 | - | выполнено, акт от 23 декабря 2020 года |
| МАОУ СОШ № 156,ул. Эскадронная, 24 | 2 750,0  | - | выполнено, акт от 23 декабря 2020 года |
| МБОУ СОШ № 83,пр. Седова, 46 | 4 800,0  | - | выполнено, акт от 25 декабря 2020 года |